## Buttons
Obra: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1
Tipo de Licitação: CONCORRENCIA ELETRONICA
| Abertura da Licitação: 20/03/2025 09:00 |  |  |  |  | Encargos Sociais: |  | Não Deson
| Número do Processo Licitatório: 01/2025 |  |  |  |  | BDI: |  | 25%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 100% | 50% | 15% | 15% | 10% | 10%
|  | 115207.3 | 57603.65 | 17281.095 | 17281.095 | 11520.73 | 11520.73
2 | FUNDAÇÃO | 100% | 10% | 35% | 45% | 10%
2 | FUNDAÇÃO | 177978.46 | 17797.846 | 62292.461 | 80090.307 | 17797.846
3 | ESTRUTURA | 100% |  | 5% | 25% | 55% | 15%
3 | ESTRUTURA | 258207.72 |  | 12910.386 | 64551.93 | 142014.246 | 38731.158
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 100% |  |  | 10% | 60% | 30%
4 | FUNDAÇÃO | 154065.31 |  |  | 15406.531 | 92439.186 | 46219.593
5 | COBERTURA | 100% |  |  |  |  | 70% | 30%
5 | COBERTURA | 58805.7 |  |  |  |  | 41163.99 | 17641.71
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100% |  |  | 50% | 50%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 10249.63 |  |  | 5124.815 | 5124.815
7 | ESQUADRIAS | 100% |  |  |  | 15% | 25% | 60%
7 | ESQUADRIAS | 105759.56 |  |  |  | 15863.934 | 26439.89 | 63455.736
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 100% |  |  |  | 30% | 50% | 20%
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 54163.51 |  |  |  | 16249.053 | 27081.755 | 10832.702
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | 100% |  |  |  | 25% | 60% | 15%
9 | COBERTURA | 84645.54 |  |  |  | 21161.385 | 50787.324 | 12696.831
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | 100% |  |  |  |  | 20% | 80%
10 | ESQUADRIAS | 16946.29 |  |  |  |  | 3389.258 | 13557.032
11 | REVESTIMENTO DE TETO | 100% |  |  |  |  | 30% | 70%
11 | REVESTIMENTO DE TETO | 25317.12 |  |  |  |  | 7595.136 | 17721.984
12 | PINTURA | 100% |  |  |  | 20% | 30% | 50%
12 | PINTURA | 53868.61 |  |  |  | 10773.722 | 16160.583 | 26934.305
13 | MARMORARIA | 100% | [5 empty] | 100%
13 | MARMORARIA | 8234.78 | [5 empty] | 8234.78
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100% |  |  | 10% | 10% | 20% | 60%
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 36977.2 |  |  | 3697.72 | 3697.72 | 7395.44 | 22186.32
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100% |  | 15% | 25% | 10% | 20% | 30%
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 83686.28 |  | 12552.942 | 20921.57 | 8368.628 | 16737.256 | 25105.884
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100% |  | 15% | 20% | 25% | 25% | 15%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 159805.67 |  | 23970.8505 | 31961.134 | 39951.4175 | 39951.4175 | 23970.8505
17 | CLIMATIZAÇÃO | 100% |  |  |  | 15% | 25% | 60%
17 | CLIMATIZAÇÃO | 40050.63 |  |  |  | 6007.5945 | 10012.6575 | 24030.378
18 | DADOS E VOZ | 100% | [5 empty] | 100%
18 | DADOS E VOZ | 5921.25 | [5 empty] | 5921.25
19 | GASES MEDICINAIS | 100% | [5 empty] | 100%
19 | GASES MEDICINAIS | 11341.87 | [5 empty] | 11341.87
20 | URBANIZAÇÃO | 100% |  |  |  |  | 20% | 80%
20 | URBANIZAÇÃO | 3958.12 |  |  |  |  | 791.624 | 3166.496
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% | [5 empty] | 100%
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1000.2 | [5 empty] | 1000.2
Porcentagem |  |  | 5.143% | 8.799% | 16.3% | 26.67% | 23.46% | 19.63%
Custo |  |  | 75401.496 | 129007.7345 | 239035.102 | 390970.277 | 343977.812 | 287798.3285
Porcentagem Acumulado |  |  | 5.143% | 13.94% | 30.24% | 56.91% | 80.37% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 75401.496 | 204409.2305 | 443444.3325 | 834414.6095 | 1178392.4215 | 1466190.75
1466190.75